## Sheet1
各阶段 | 时间段 | 工作日 | 各组员工作项说明
准备工作 | 2015-06-01 | 1 | 1.实施方案和流程； 2.用例模板、业务清单模板、阶段自动化计划
立项会议 | 2015-06-02 | 0.5 | 项目： 1.《可行性分析》 2.《风险评估》 3.《手工测试现状分析》 ----会议记录
自动化团队组建 | 2015-06-02 | 1 | 1：业务提取--《业务清单》《用例》--许志兰 2：环境部署、工具熟悉--QTP--闵松 3：业务点技术实现调研--《分析报告》--闵松
自动化框架 | 2015/6/2~2015/6/3 | 1.5 | 1：版本控制和产物管理；--邓兆山 2：框架的制定；--邓兆山
自动化开发 | 2015/6/3~2015/6/4 | 1.5 | 1：脚本开发；--闵松 2：对象、方法、数据的提交维护；
| 2015-06-04 | 0.5 | 1：调试和技术问题解决； 2：脚本检查和评审；
自动化验收 | 2015-06-05 | 1 | 1：版本归档； 2：执行结果的输出； 3：总结和评审； 4：相关文档模板；